## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 | 시작 | 완료
산출물 명
| 1 | 1. | 프로젝트 계획 수립 | ALL | 프로젝트 계획 보고서 | 2024-09-19 | 2024-09-20
| 2 | 1.1.1 | 요구 사항 분석 및 목표 설정 | ALL | 프로젝트 보고서 | 2024-09-19 | 2024-09-19
| 3 | 1.1.2 | 일정 계획 및 역할 분담 | ALL | WBS.xlsx | 2024-09-19 | 2024-09-19
| 3 | 1.1.3 | 3-Tier아키텍처 구조 설계 | ALL | Draw.io | 2024-09-19 | 2024-09-19
| 3 | 1.1.4 | Terraform을 이용한 인프라 아키텍처 설계 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-19
| 3 | 1.1.5 | 관리대장 작성 | ALL | 관리대장.xlsx | 2024-09-19 | 2024-09-20
| 1 | 2. | 기본 인프라 구축 및 작업 환경 구성 | ALL | 전체 구성도 | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 2 | 2.1 | Terraform을 이용한 기본 인프라 구축 | ALL |  | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 3 | 2.1 | AWS 인프라 구축 (Seoul Region) | ALL |  | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.1 | 기본 VPC 구성 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.2 | 서브넷 구성(PUB,PRI) | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.3 | 라우팅 테이블 작성 - Intrenet GW, NAT GW, Routing Table, Ingress | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.4 | 인터넷 게이트웨이/NAT 게이트웨이 설정 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.5 | 보안그룹 설정 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.6 | EC2 인스턴스 설정 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.7 | AWS 인증서 관리 (ACM) | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.8 | Route53 도메인 및 레코드 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.9 | Elastic Container Registry(ECR) 구성 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.10 | EKS 구성(Cluster 생성,Node Group 생성) | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.11 | RDS 구성 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.12 | ElastiCache 구성 (Redis) | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.13 | EFS 구성 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.1.14 | prd-dev-peering 구성 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 3 | 2.2 | On-premise 인프라 구축 (Virginia Region) | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.2.1 | 기본 VPC 구성 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.2.2 | 서브넷 구성 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.2.3 | 라우팅 테이블 작성 - Intrenet GW, NAT GW, Routing Table, Ingress | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.2.4 | 인터넷 게이트웨이/NAT 게이트웨이 설정 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.2.5 | 보안그룹 설정 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.2.6 | EC2 인스턴스 설정 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.2.7 | On-premise HA 멀티 클러스터 환경 구성 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.2.8 | Kubernetes 클러스터 구축 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.2.9 | HAProxy 설정 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 4 | 2.2.10 | Route53에 도메인 등록 | ALL | Terraform Code | 2024-09-19 | 2024-09-24
| 2 | 3 | 기초 애플리케이션 구성 | 황기창,임희진 |  | 2024-09-25 | 2024-09-27
| 4 | 3.1 | Dockerfile 작성 및 이미지 생성 | 황기창,임희진 | Docker Image 파일 | 2024-09-25 | 2024-09-27
| 4 | 3.2 | JSP 파일 제작 | 황기창,임희진 | jsp file | 2024-09-25 | 2024-09-27
| 4 | 3.3 | On-Premise 관리자 전용 페이지 구성 | 황기창,임희진 | jsp file | 2024-09-25 | 2024-09-27
| 4 | 3.4 | 테스트용 Manifest File 제작 (YAML) | 황기창,임희진 | yaml 파일 | 2024-09-25 | 2024-09-27
| 4 | 3.5 | 애플리케이션 코드 배포 (ECR) | 황기창,임희진 | ECR | 2024-09-25 | 2024-09-27
| 1 | 4. | 인프라 아키텍처 구현 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 3 | 4.1 | 3단계에서 제작한 애플리케이션 토대 프론트엔드(WEB)서버,백엔드(WAS) 서버 연동 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.2 | RDS MariaDB 데이터베이스 생성 (Read-Only) | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.3 | JSP에 데이터베이스 정보 입력 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.4 | 데이터베이스 테이블 작성 (On-Premise) | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.5 | 백엔드(WAS) 서버와 데이터베이스 연동 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 3 | 4.6 | On-premise 서버 설계 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.7 | 인트라넷 서버 구축 설계 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.8 | DB 서버 구축 설계 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.9 | On-Premise와 AWS 간 VPN 연결 설정 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.10 | AWS와 On-Premise DB 연동 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.11 | DMS 설정을 통한 데이터 마이그레이션 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.12 | Route 53과 ALB 매핑 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 4.13 | 외부 접속 확인 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 1 | 5. | 애플리케이션 최적화 및 최종 배포 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 5.1 | EKS 클러스터 설계 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 5.2 | Redis 설치 및 구성 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 5.3 | Dockerfile 경량화 | 이재혁,황기창 | Docker Image 파일 | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 5.4 | 네임스페이스 구성 | 이재혁,황기창 |  | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 4 | 5.5 | 최종 Manifest File 제작 (Anti-Affinity, Probe, Mount 등 추가) | 이재혁,황기창 | yaml 파일 | 2024-09-27 | 2024-09-30
4 | 4 | 5.6 | 최종 애플리케이션 코드 배포 | 이재혁,황기창 | GitHub | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 1 | 6. | 버전 관리 설계 | 황기창 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 4 | 6.1 | Git Hub Repository 설계 | 황기창 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 4 | 6.2 | Argo CD 설계 | 황기창 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 1 | 7. | 고가용성(HA) 구성 | 임희진,이재혁 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 3 | 7.1 | On-premise HA 멀티 클러스터 환경 구성 | 임희진,이재혁 | 기술보고서 | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 3 | 7.2 | CA(Cluster Autoscaler) 구성 | 임희진,이재혁 | 기술보고서 | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 3 | 7.3 | HPA(Horizontal Pod Autoscaling) 구성 | 임희진,이재혁 | 기술보고서 | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 3 | 7.4 | RDS 이중화 (Multi-az, Read Replica) | 임희진,이재혁 | 기술보고서 | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 3 | 7.5 | Tomcat 서버 ALB 이중화 및 Route53 호스팅 설정 (Weighted Routing Policy) | 임희진,이재혁 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 1 | 8. | AWS Service 추가 구성 | 임희진 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 3 | 8.1 | WAF 설정 (보안 강화) | 임희진 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 3 | 8.2 | CloudFront 설정 (콘텐츠 전송 최적화) | 임희진 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 3 | 8.3 | CloudWatch 설정 (로그 수집 및 모니터링) | 임희진 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30
| 1 | 9. | CI/CD 파이프라인을 통한 배포 | 황기창 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 4 | 9.1 | YAML 파일 ArgoCD 설치 | 황기창 | YAML 파일 | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 4 | 9.2 | GitHub 가입 후 ArgoCD와 연동 | 황기창 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
4 | 4 | 9.3 | GitHub에 YAML 업로드 | 황기창 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
4 | 4 | 9.4 | Github Action과 Terraform Cloud 연동 | 황기창 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 4 | 9.5 | ArgoCD 자동화 설정 | 황기창 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 1 | 10. | 테스트와 모니터링 | 이재혁 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 3 | 10.1 | Kubernetes와 Whatap 연동 | 이재혁 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 3 | 10.2 | Jmeter 설치 | 이재혁 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 4 | 10.3 | 부하 테스트를 통한 HA 적용 모니터링 | 이재혁 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 2 | 11. | Application Load Rolling Update용 Manifest File 제작 후 Github에 업로드 생성 | 황기창,이재혁 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 3 | 11.1 | GitHub와 ArgoCD를 통한 Rolling Update와 Roll Back 테스트 | 황기창,이재혁 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 4 | 11.2 | WhaTap 구성 | 황기창,이재혁 |  | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 1 | 12. | 마무리 및 문서 작성 | ALL |  | 2024-09-30 | 2024-10-02
| 4 | 12.1 | 전체 프로젝트 내용 정리 (Notion) | 임희진 | Notion | 2024-09-30 | 2024-10-02
| 4 | 12.2 | 팀원들에게 추가된 기술 전수 | 이재혁 | 기술보고서 | 2024-09-30 | 2024-10-02
| 4 | 12.3 | PPT 및 시방서 | 임희진 | PPT,시방서 | 2024-09-30 | 2024-10-02
| 4 | 12.4 | 관리대장 검토 & 기술보고서 작성 | 이재혁,황기창 | 관리대장,기술보고서 | 2024-09-30 | 2024-10-02
| 1 | 13. | 프로젝트 종료 및 평가 | ALL |  | 2024-10-02 | 2024-10-02
| 2 | 13.1 | 프로젝트 최종 완료 보고서 제출 | ALL | 최종제출물 | 2024-10-02 | 2024-10-02
| 2 | 13.2 | 프로젝트 평가 및 피드백 | ALL |  | 2024-10-02 | 2024-10-02
| 4 | 13.2.1 | 차후 개선 사항 수집 | ALL |  | 2024-10-02 | 2024-10-02
| 4 | 13.2.2 | 최종 완료 보고서 작성 | ALL | 최종제출물 | 2024-10-02 | 2024-10-02

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스